## График_итог
Школа Механиков 2020
|  | Подготовка | Август | [21 empty] | Сентябрь | [29 empty] | Октябрь
|  |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Согласование сметы, маршрута и графика проекта | bar: Август 10 to Август 14
Согласование и подписание договора | bar: Август 10 to Август 14
Получение предоплаты | bar: Август 17 to Август 21
Проведение вводных вебинаров для ТМ | bar: Август 17 to Август 21
Разработка адресной программы | bar: Август 21; Август 24 to Август 28; Август 31 to Сентябрь 4; Сентябрь 7 to Сентябрь 11
ФИО ТМ | Кол-во человек | Тренинги | Август 10: Август; Сентябрь 1: Сентябрь; Октябрь 1: Октябрь
| кол-во человек |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Скорцану И. | 11 | Наро-Фоминск | Сентябрь 21: 10:00
Скорцану И. | 8 | Москва-Юг (Московский) | Сентябрь 21: 15:00
Скорцану И. | 12 | Подольск | Сентябрь 22: 10:00
Скорцану И. | 10 | Подольск (Покров) | Сентябрь 22: 14:00
Котова Т. | 9 | Кашира | Сентябрь 23: 10:00
Котова Т. | 10 | Домодедово | Сентябрь 23: 15:00
Щукин П. | 10 | Люберцы | Сентябрь 24: 10:00
Щукин П. | 10 | Раменский - Жуковский | Сентябрь 24: 14:30
Щукин П. | 10 | Балашиха 1 | Сентябрь 25: 10:00
Щукин П. | 10 | Балашиха 2 | Сентябрь 25: 13:00
Котова Т. | 12 | Москва-Север (SELGROS) | Сентябрь 28: 11:00
Губанов К. | 10 | Химки | Сентябрь 29: 10:00
Губанов К. | 8 | Красногорск | Сентябрь 30: 10:00
Губанов К. | 10 | Москва-Запад (Кунцевский авторынок) | Октябрь 1: 9:00
Губанов К. | 10 | Москва-Запад (Кунцевский авторынок) | Октябрь 1: 11:00
Губанов К. | 10 | Москва-Запад (Кунцевский авторынок) | Октябрь 1: 15:00
Количество мест проведения |  | 13
Планируемое количество тренингов |  | 16
Планируемое количество участников |  | 160

## График (hidden)
Школа Механиков 2020
|  | Подготовка | Август | [21 empty] | Сентябрь | [29 empty] | Октябрь
|  |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Согласование сметы, маршрута и графика проекта | bar: Август 10 to Август 14
Согласование и подписание договора | bar: Август 10 to Август 14
Получение предоплаты | bar: Август 17 to Август 21
Проведение вводных вебинаров для ТМ | bar: Август 17 to Август 21
Разработка адресной программы | bar: Август 21; Август 24 to Август 28; Август 31 to Сентябрь 4; Сентябрь 7 to Сентябрь 11
ФИО ТМ |  | Тренинги | Август 10: Август; Сентябрь 1: Сентябрь; Октябрь 1: Октябрь
| кол-во человек |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Скорцану И. |  | Москва-Юг (Московский) | bar: Сентябрь 21
Скорцану И. |  | Троицк
Скорцану И. |  | Подольск + Чехов | bar: Сентябрь 22
Скорцану И. |  | Серпухов
Скорцану И. |  | Наро-Фоминск | bar: Сентябрь 21
Котова Т. |  | Кашира | bar: Сентябрь 23
Котова Т. |  | Домодедово
Котова Т. |  | Видное
Щукин П. |  | Люберцы | bar: Сентябрь 24
Щукин П. |  | Жуковский
Щукин П. |  | Раменское
Щукин П. |  | Электросталь
Щукин П. |  | Железнодорожный
Щукин П. |  | Балашиха | bar: Сентябрь 25
Щукин П. |  | Москва-Восток (Реутов)
Котова Т. |  | Москва-Север (SELGROS) | bar: Сентябрь 28
Котова Т. |  | Мытищи
Котова Т. |  | Королёв
Котова Т. |  | Сергиев Посад
Котова Т. |  | Дмитров
Щукин П. |  | Лобня
Губанов К. |  | Зеленоград | bar: Сентябрь 29
Губанов К. |  | Солнечногорск
Губанов К. |  | Клин
Губанов К. |  | Истра
Губанов К. |  | Красногорск | bar: Сентябрь 30
Губанов К. |  | Москва-Запад (Кунцевский авторынок) | bar: Октябрь 1
Губанов К. |  | Одинцово

## Маршрут (hidden)
Общее расстояние | 1159
Тренинги / Перегон | Расстояние (км) | Время в пути (часы:минуты) | Дата
Стоянка (Богослово) - Москва-Юг | 93 | 3:06 | 2020-09-13
Москва-Юг (Московский) |  |  | 2020-09-14
Москва-Юг - Троицк | 29 | 0:58 | 2020-09-14
Троицк |  |  | 2020-09-14
Троицк - Подольск + Чехов | 44 | 1:28 | 2020-09-14
Подольск + Чехов |  |  | 2020-09-14
Подольск - Серпухов | 87 | 2:54 | 2020-09-14
Серпухов |  |  | 2020-09-15
Серпухов - Кашира | 87 | 2:54 | 2020-09-15
Кашира |  |  | 2020-09-15
Кашира - Домодедово | 82 | 2:44 | 2020-09-15
Домодедово |  |  | 2020-09-16
Домодедово - Видное | 27 | 0:54 | 2020-09-16
Видное |  |  | 2020-09-16
Видное - Люберцы | 30 | 1:00 | 2020-09-16
Люберцы |  |  | 2020-09-16
Люберцы - Жуковский | 19 | 0:38 | 2020-09-16
Жуковский |  |  | 2020-09-17
Жуковский - Раменское | 11 | 0:22 | 2020-09-17
Раменское |  |  | 2020-09-17
Раменское - Электросталь | 36 | 1:12 | 2020-09-17
Электросталь |  |  | 2020-09-17
Электросталь - Железнодорожный | 39 | 1:18 | 2020-09-17
Железнодорожный |  |  | 2020-09-18
Железнодорожный - Балашиха | 10 | 0:20 | 2020-09-18
Балашиха |  |  | 2020-09-18
Балашиха - Реутов | 10 | 0:20 | 2020-09-18
Москва-Восток (Реутов) |  |  | 2020-09-18
Реутов - Стоянка | 9 | 0:18 | 2020-09-18
Стоянка - Москва-Север | 32 | 1:04 | 2020-09-21
Москва-Север (SELGROS) |  |  | 2020-09-21
Москва-Север - Мытищи | 14 | 0:28 | 2020-09-21
Мытищи |  |  | 2020-09-21
Мытищи - Королёв | 11 | 0:22 | 2020-09-21
Королёв |  |  | 2020-09-21
Королёв - Сергиев Посад | 58 | 1:56 | 2020-09-21
Сергиев Посад |  |  | 2020-09-22
Сергиев Посад - Дмитров | 51 | 1:42 | 2020-09-22
Дмитров |  |  | 2020-09-22
Дмитров - Лобня | 50 | 1:40 | 2020-09-22
Лобня |  |  | 2020-09-22
Лобня - Зеленоград | 31 | 1:02 | 2020-09-22
Зеленоград |  |  | 2020-09-23
Зеленоград - Солнечногорск | 28 | 0:56 | 2020-09-23
Солнечногорск |  |  | 2020-09-23
Солнечногорск - Клин | 23 | 0:46 | 2020-09-23
Клин |  |  | 2020-09-23
Клин - Истра | 73 | 2:26 | 2020-09-23
Истра |  |  | 2020-09-24
Истра - Красногорск | 34 | 1:08 | 2020-09-24
Красногорск |  |  | 2020-09-24
Красногорск - Москва-Запад | 20 | 0:40 | 2020-09-24
Москва-Запад (Кунцевский авторынок) |  |  | 2020-09-24
Москва-Запад - Одинцово | 13 | 0:26 | 2020-09-24
Одинцово |  |  | 2020-09-25
Одинцово - Наро-Фоминск | 69 | 2:18 | 2020-09-25
Наро-Фоминск |  |  | 2020-09-25
Наро-Фоминск - Обнинск | 39 | 1:18 | 2020-09-25
1159

## Города
№ | Россия | Тренинги | дата проведения | время старта
1 | Наро-Фоминск | 1 тренинг | 2020-09-21 | 10:00
2 | Москва-Юг (Московский) | 1 тренинг | 2020-09-21 | 15:00
3 | Подольск | 1 тренинг | 2020-09-22 | 10:00
4 | Подольск (Покров) | 1 тренинг | 2020-09-22 | 14:00
5 | Кашира | 1 тренинг | 2020-09-23 | 10:00
6 | Домодедово | 1 тренинг | 2020-09-23 | 15:00
7 | Люберцы | 1 тренинг | 2020-09-24 | 10:00
8 | Раменское/Жуковский | 1 тренинг | 2020-09-24 | 14:30
9 | Балашиха | 1 тренинг | 2020-09-25 | 10:00
10 | Балашиха | 1 тренинг | 2020-09-25 | 13:00
11 | Москва Север Зельгрос | 1 тренинг | 2020-09-28 | 11:00
12 | Химки | 1 тренинг | 2020-09-29 | 10:00
13 | Красногорск | 1 тренинг | 2020-09-30 | 10:00
14 | Москва Запад Кунцево | 1 тренинг | 2020-10-01 | 9:00
15 | Москва Запад Кунцево | 1 тренинг | 2020-10-01 | 11:00
16 | Москва Запад Кунцево | 1 тренинг | 2020-10-01 | 15:00